## ปก
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569
ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

## โครงสร้าง พท.1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.50 เมตร | 1969-06-01 |  |  |  | 130000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1969-09-01
| บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3 | หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 218.00 ตร.ม
พร้อมลงดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้าง 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
จุดดำเนินการบริเวณที่นายเคน สีเขียวม่วง
ไปทางที่นานายเฉลิม ศิริโอด
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร | 1969-06-01 |  |  |  | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1969-09-01
| บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 | หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 337.00 ตร.ม
พร้อมลงดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้าง 0.30 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
จุดดำเนินการบริเวณที่นายไพบูลย์ สีแก้วสิ่ว

## 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
3 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร | 1969-05-01 |  |  |  | 200000 | 0
| บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5 | ยาว 150.00 เมตร | 1969-07-01
พร้อมบ่อพักคอนกรีตรับท่อ 0.60 เมตร
จำนวน 25 บ่อ
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด
จุดดำเนินการบริวเวณบ้านนายสมาน ถาแสง
ไปทางลำห้วยขอนสัก
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 200000 | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1969-04-01
| บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 | หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 343.00 ตร.ม
พร้อมลงดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้าง 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
จุดดำเนินการบริเวณที่นายประจวบ นุยเมิน
ไปทางที่นา นางประนอม พะนามวัง

## 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.10 เมตร | 1969-07-01
| บ้านบะหลวง หมู่ที่ 4 | หรือมีพื้นที่คอรกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม
ไม่มีดินลงไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
เส้นบ้านบะหลวง-ไปทางบ้านแพง
จุดดำเนินการบริเวณที่ดินนางประมวล รักษาเคน
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 450000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1969-07-01
| บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12 | หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม
| เส้นบ้านวังยาว บ้านหนองโก | พร้อมลงดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ข้าง 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
จุดดำเนินการบริเวณที่นางคำมุข วงษ์ทองคำ
ไปทางบ้านหนองโก

## 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.10 เมตร | 1969-07-01
| บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 | หรือมีพื้นที่คอรกรีตไม่น้อยกว่า 476.00 ตร.ม
ไม่มีดินลงไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
จุดดำเนินการบริเวณคลองชลประทาน
ไปทางที่นา นางหนูเจน ดรแสนปราบ
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 128.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.10 เมตร | 1969-07-01
| บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 | หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตร.ม
พร้อมผิวจราจร ทางเชื่อม 18.00 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 446.00 ตร.ม.
ไม่มีลงดินไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
จุดดำเนินการบริเวณที่นายทองพูน ภูมิโยชน์
ไปทางบ้านนายสุนทร ศรีจันทร์โท

## 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
9 | โครงการก่อสร้างทางน้ำลอดคอนกรีต | ขนาดกว้าง 1.00 X 1.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 70000 | 0
| เสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง ม.3 | ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง | 1969-07-01
(รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)
จุดดำเนินการบริเวณที่นานางสายทอง ดรอินทร์
10 | โครงการก่อสร้างทางน้ำลอดคอนกรีต | ขนาดกว้าง 1.20 X 1.20 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 100000 | 0
| เสริมเหล็ก บ้านโนนทัน ม.11 | ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง | 1969-07-01
(รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)
จุดดำเนินการบริเวณที่นานายวาสนา ศรีอุดม

## 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
11 | โครงการปรับปรุงหินคลุก | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 402.00 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 150000 | 150000 | 0
| ถนนเพื่อการเกษตร | หนา 0.10 เมตร | 1969-07-01
| บ้านวังยาว ม.1 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,608.00 ตารางเมตร
| เส้นเรียบคลองชลประทาน | รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด
| ไปทางบ้านแพง | จุดดำเนินการบริเวณที่นายทองสุข ทิพวรี
ไปทางที่นานายลิสูน สีทองนาค
12 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 100000 | 0
| บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 | ยาว 98.00 เมตร | 1969-07-01
พร้อมบ่อพักคอนกรีตรับท่อ 0.40 เมตร
จำนวน 25 บ่อ
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด
จุดดำเนินการบริวเวณบ้านนายเย็น ปะโคทานัง
ไปทางคลองชลประทาน

## 7
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
13 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร | 1969-01-01 |  |  |  | 200000 |  | 0
| บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 | ยาว 145.00 เมตร | 1969-06-01
พร้อมบ่อพักคอนกรีตรับท่อ 0.60 เมตร
จำนวน 37 บ่อ
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด
จุดดำเนินการบริวเวณบ้านนายวีระ ดรสีเนตร
ไปทางบ้านนางเนตร แพงรูป

## ด้านเศรษฐกิจ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ เพิ่มและยกระดับรายได้ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้ทุกกลุ่มอาชีพเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ/ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง/แก้ไขปัญหาความยากจน
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 1969-03-01 |  |  |  | 10000 | 0
| ให้กับประชาชน | เช่น ส่งเสริมสนับสนุนประชาชน
ในกิจกรรมต่างอาชีพ ต่าง ๆ
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 1969-04-01 |  |  |  | 15000 | 0
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อย่างหลากหลาย | 1969-07-01
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

## สาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขคลอบคลุม มีน้ำเพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคและใข้ในการเกษตร สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข/ส่งเสริมการออกกำลังกาย/พัฒนาแหล่งน้ำ/ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน | โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไขเลือดออก | 1969-04-01 |  |  |  | 50000 | 0
| ไข้เลือดออก/ลัมปี สกิน | เช่น ค่าน้ำมัน ,ค่าน้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ | 1969-07-01
2 | โครงการอุดหนุนสำหรับการ | กิจกรรมป้องกันและควบคุมการขาดสารไอดีน | 1969-04-01 |  |  |  | 240000 | 0
| ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ | ตามแนวทาง | 1969-07-01
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ส่งเสริมการฉีดวัคซีน ในสุนัข เพื่อสัตว์ปลอดโรค | 1969-04-01 |  |  |  | 40000 | 39241 | 759
| คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปนิธาร ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัดติยราชนารี
4 | โครงรณรงค์ป้องกันและ | การจัดกิจกรรมงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 1969-04-01 |  |  |  | 10000
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | ปัญหายาเสพติด | 1969-07-01

## การศึกษา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความรู้ในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงช่องทางในการเข้าถึง
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการค่ายวิชาการ | โครงการค่ายวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนน | 1969-04-01 |  |  |  | 100000 | 80000 | 20000
|  | โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โรงเรียนบ้านวังยาว | 1969-07-01
วิทยายน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ และโรงเรียน
บะหลวงหนองแวง
2 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม | การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียน | 1969-04-01 |  |  |  | 25000 | 25000 | 0
| พัฒนาการเรียนทั้ง 4 ด้าน | ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1969-05-01
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/สื่อการเรียนการสอน | 1969-10-01 |  |  |  | 192735 | 0
| การบริหารสถานศึกษา |  | 1969-09-01
4 | โครงการเงินอุดหนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาว | 1968-04-01 |  |  |  | 100000 | 68100 | 31900
| สภาวัฒธรรมตำบลวังยาว | ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนา | 1969-07-01
ที่เกี่ยวข้องในเขตตำบลวังยาว
5 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | 1969-01-01 |  |  |  | 170000 | 0 | 170000
|  | ต้านยาเสพติด | 1969-10-01

## 1 ก
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความรู้ในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงช่องทางในการเข้าถึง
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
6 | โครงการวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน | ส่งเสริมกิจกรรมบุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย | 1969-01-01 |  |  |  | 20000 | 20000 | 0
ของดีอำเภอโกสุมพิสัย

## สังคมการเมือง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนาความรู้ให้แก่สมาชิก พนักงาน ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความรู้ทางการเมืองทุกระดับ
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการปกป้องสถาบันและเชิดชู |  | 1969-04-01 |  |  |  | 50000
| สถาบันพระมหากษัตริย์ และ |  | 1969-06-01
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสูข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ | 1969-04-01 |  |  |  | 100000 | 0
|  | และบุคคลที่เกี่ยวข้อง | 1969-10-01
4 | โครงการอุดหนุนอำเภอ | การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ต่าง ๆ | 1969-01-01 |  |  |  | 10000 | 10000
| อำเภอโกสุมพิสัย |  | 1969-02-01
5 | โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ | การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน | 1969-01-01 |  |  |  | 15000 | 0
| การร่วมในการช่วยเหลือ | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1969-10-01
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

## 1 ส
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนาความรู้ให้แก่สมาชิก พนักงาน ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความรู้ทางการเมืองทุกระดับ
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 1969-04-01 |  |  |  | 150000 | 0
| หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรณีเยี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 1969-09-01
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย
7 | โครงการเพิ่มศักยภาพ | การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ อพปร. | 1969-04-01 |  |  |  | 30000 | 0 | 0
| อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน |  | 1969-09-01
8 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม | การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน | 1969-04-01 |  |  |  | 20000 | 0
| อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง | ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น | 1969-09-01
| ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชีวิต
9 | โครงการส่งเสริมคุณค่าและ | การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาจิตใจ | 1969-04-01 |  |  |  | 60000 | 26700
| พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุและผู้พิการ | ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 1969-09-01
10