## ปก
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568
ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

## โครงสร้าง พท.1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการต่อเติมอาคารงานป้องกันและ | อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1968-04-01 |  |  |  | 220000 | 0
| บรรเทาสาธารณภัย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร | 1968-10-01
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร | 1968-01-01 |  |  |  | 200000 | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1968-03-01
| บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 6.09
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดเริ่มต้นจากที่ดิน
นางปัสทุมมา ศิริแก้ว ไปทางที่ดินนางประกาย ศิริอำมาตย์
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร | 1968-04-01 |  |  |  | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1968-10-01
| บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 4.69
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดเริ่มต้นจากที่นา
นายบุญมี ศรีบุญมี

## 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร | 1968-04-01 |  |  |  | 200000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1968-10-01
| บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 6.09
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดเริ่มต้นจากที่ดิน
เส้นบ้านนายโชคชัย-บ้านนายสุจิม เชื้อสายสิทธิ์
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร | 1968-04-01 |  |  |  | 100000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1968-10-01
| บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 2.38
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดดำเนินการ
บริเวณที่นานางเสาร์ ศิริมาตย์

## 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
6 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 1 ช่วง | 1968-01-01 |  |  |  | 500000 | 0
| บ้านหนองโน หมู่ที่ 2,8,9 | ยาว 5.00 เมตร มีทางเท้า กว้าง 0.50 เมตร | 1968-03-01
(ฐานรากชนิดตอนเสาเข็ม)
จุดดำเนินการบริเวณที่นานางเสาร์ ศิริมาตร์
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
7 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. | ปรับปรุงผิว ถนน คสล. โดยวิธี Overlay | 1968-04-01 |  |  |  | 200000 | 0
| โดยวิธี Overlay | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร | 1968-10-01
| บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 | ยาว 192.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
576.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด
จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายสมมาตร ศิริกันยา
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร | 1968-04-01 |  |  |  | 600000 | 0
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร | 1968-10-01
| บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12 | หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,036.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 18.13
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดดำเนินการ
บริเวณที่นานายสุพจน์ พลดร

## 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายปริมาณและเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดสร้างถนน พร้อมร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนน,ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ,ขยายเขตประปา,จัดสร้างถนนเพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
9 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. | ปรับปรุงผิว ถนน คสล. โดยวิธี Overlay | 1968-04-01 |  |  |  | 400000 | 0
| โดยวิธี Overlay | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร | 1968-10-01
| บ้านบะหลวง-หนองแวง หมู่ที่ 4,10 | ยาว 110.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
550.00 ตารางเมตร จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกบ้าน
นายสุริยันต์ บุญชัยโย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 บริเวณบ้าน
นายสมร ศรีอ่อนเกลี้ยง

## ด้านเศรษฐกิจ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ เพิ่มและยกระดับรายได้ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้ทุกกลุ่มอาชีพเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ/ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง/แก้ไขปัญหาความยากจน
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการพัฒนากลุ่มสตรี | โครงการพัฒนากลุ่มสตรี | 1968-04-01 |  |  |  | 20000 | 0
| ตำบลวังยาว | ตำบลวังยาว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน | 1968-10-01
ในกิจกรรมอาชีพ ต่าง ๆ กลุ่มสตรี ตำบลวังยาว
2 | โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 1968-04-01 |  |  |  | 20000 | 0
| ให้กับประชาชน | เช่น ส่งเสริมสนับสนุนประชาชน | 1968-10-01
ในกิจกรรมต่างอาชีพ ต่าง ๆ
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 1968-04-01 |  |  |  | 10000 | 0
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อย่างหลากหลาย | 1968-10-01
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
4 | โครงการเกษตรยั่งยืนตาม | ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ | 1968-04-01 |  |  |  | 20000 | 0
| แนวเกษตรทฤษฏีใหม่ |  | 1968-10-01

## สาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขคลอบคลุม มีน้ำเพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคและใข้ในการเกษตร สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข/ส่งเสริมการออกกำลังกาย/พัฒนาแหล่งน้ำ/ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน | โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไขเลือดออก | 1968-04-01 |  |  |  | 50000 | 0
| ไข้เลือดออก/ลัมปี สกิน | เช่น ค่าน้ำมัน ,ค่าน้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ | 1968-10-01
2 | โครงการอุดหนุนสำหรับการ | กิจกรรมป้องกันและควบคุมการขาดสารไอดีน | 1968-03-01 |  |  |  | 240000 | 0
| ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ | ตามแนวทาง | 1968-06-01
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ส่งเสริมการฉีดวัคซีน ในสุนัข เพื่อสัตว์ปลอดโรค | 1968-01-01 |  |  |  | 40000 | 40000 | 0
| คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 1968-03-01
ตามพระปนิธาร ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัดติยราชนารี

## การศึกษา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความรู้ในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงช่องทางในการเข้าถึง
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการค่ายวิชาการ | โครงการค่ายวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนน | 1968-04-01 |  |  |  | 100000 | 0
|  | โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โรงเรียนบ้านวังยาว | 1968-10-01
วิทยายน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ และโรงเรียน
บะหลวงหนองแวง
2 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม | การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียน | 1968-01-01 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0
| พัฒนาการเรียนทั้ง 4 ด้าน | ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1968-03-01
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/สื่อการเรียนการสอน | 1968-04-01 |  |  |  | 149644 | 0
| การบริหารสถานศึกษา |  | 1968-10-01
4 | โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก | ส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน | 1968-01-01 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0
ในวันเด็กแห่งชาติ
5 | โครงการเงินอุดหนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาว | 1968-04-01 |  |  |  | 80000 | 0
| สภาวัฒธรรมตำบลวังยาว | ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนา | 1968-10-01
ที่เกี่ยวข้องในเขตตำบลวังยาว

## 1 ก
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความรู้ในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงช่องทางในการเข้าถึง
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
6 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | 1968-04-01 |  |  |  | 170000 | 0 | 0
ต้านยาเสพติด
7 | โครงการวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน | ส่งเสริมกิจกรรมบุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย | 1968-01-01 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0
ของดีอำเภอโกสุมพิสัย

## สังคมการเมือง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนาความรู้ให้แก่สมาชิก พนักงาน ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความรู้ทางการเมืองทุกระดับ
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะ | 1968-04-01 |  |  |  | 15000 | 0
| ตามแนวพระราชดำริ | บริการสาธารณะ | 1968-10-01
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
2 | โครงการอบต.เคลื่อนที่ | การจัดกิจกรรม /ออกบริการการนอกสถานที่ | 1968-04-01 |  |  |  | 10000 | 0
| อำเภอเคลื่อนที่/ |  | 1968-10-01
จังหวัดเคลื่อนที่
3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ | 1968-04-01 |  |  |  | 200000 | 0
|  | และบุคคลที่เกี่ยวข้อง | 1968-10-01
4 | โครงการอุดหนุนอำเภอ | การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ต่าง ๆ | 1968-04-01 |  |  |  | 10000 | 0
| อำเภอโกสุมพิสัย |  | 1968-10-01
5 | โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ | การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน | 1968-04-01 |  |  |  | 15000 | 0
| การร่วมในการช่วยเหลือ | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1968-10-01
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

## 1 ส
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนาความรู้ให้แก่สมาชิก พนักงาน ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความรู้ทางการเมืองทุกระดับ
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | ช่วงระยะ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | เวลาดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 1968-04-01 |  |  |  | 160000 | 0
| หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรณีเยี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 1968-10-01
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย
7 | โครงการเพิ่มศักยภาพ | การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ อพปร. | 1968-03-01 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
8 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | การจัดกิจรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1968-04-01 |  |  |  | 10000 | 0
| แก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 1968-10-01
9 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม | การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน | 1968-04-01 |  |  |  | 20000 | 0
| อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง | ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น | 1968-10-01
| ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชีวิต
10 | โครงการส่งเสริมคุณค่าและ | การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาจิตใจ | 1968-04-01 |  |  |  | 60000 | 0
| พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุและผู้พิการ | ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 1968-10-01