## โครงสร้าง พท.1
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
1 | โครงการต่อเติมอาคารงานป้องกันและ | อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 220000 | 220000 | 0 |  |  |  | 1968-09-01 | กองช่าง
| บรรเทาสาธารณภัย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 1968-01-01 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร
| บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 6.09
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดเริ่มต้นจากที่ดิน
นางปัสทุมมา ศิริแก้ว ไปทางที่ดินนางประกาย ศิริอำมาตย์
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 1968-01-01 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร
| บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 4.69
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดเริ่มต้นจากที่นา
นายบุญมี ศรีบุญมี

## 2
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | ม.ค.67-ก.ย.68 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร
| บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม
|  | หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร | โอนเงินงบประมาณไปดำเนินการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวหินคลุกถนนดิน บ้านหนองไร่ 2 โครงการฯ
|  | หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 6.09 | [6 empty] | 1968-06-01
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดเริ่มต้นจากที่ดิน
เส้นบ้านนายโชคชัย-บ้านนายสุจิม เชื้อสายสิทธิ์
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 1968-09-01 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร
| บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 2.38
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดดำเนินการ
บริเวณที่นานางเสาร์ ศิริมาตย์

## 3
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
6 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 1 ช่วง | 500000 | 499000 | 1000 |  |  |  | 1968-03-01 | กองช่าง
| บ้านหนองโน หมู่ที่ 2,8,9 | ยาว 5.00 เมตร มีทางเท้า กว้าง 0.50 เมตร
(ฐานรากชนิดตอนเสาเข็ม)
จุดดำเนินการบริเวณที่นานางเสาร์ ศิริมาตร์
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
7 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. | ปรับปรุงผิว ถนน คสล. โดยวิธี Overlay | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 1968-06-01 | กองช่าง
| โดยวิธี Overlay | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
| บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 | ยาว 192.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
576.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด
จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายสมมาตร ศิริกันยา
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร | 600000 | 530000 | 70000 |  |  |  | 1968-05-01 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก | หนา 0.15 เมตร
| บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12 | หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,036.00 ตร.ม
หินคลุกไหล่ทางข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 18.13
ลบ.ม ตามแบบ อบต.วังยาว กำหนด จุดดำเนินการ
บริเวณที่นานายสุพจน์ พลดร

## ด้านเศรษฐกิจ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1968-06-01 | สำนักปลัด
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อย่างหลากหลาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

## ด้านสาธารณสุข
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
1 | โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน | โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไขเลือดออก | 50000 | 32280 | 17720 |  |  |  | 1968-06-01 | สาธารณสุข
| ไข้เลือดออก/ลัมปี สกิน | เช่น ค่าน้ำมัน ,ค่าน้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ
2 | โครงการอุดหนุนสำหรับการ | กิจกรรมป้องกันและควบคุมการขาดสารไอดีน | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 1968-02-01 | สาธารณสุข
| ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ | ตามแนวทาง
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ส่งเสริมการฉีดวัคซีน ในสุนัข เพื่อสัตว์ปลอดโรค | 40000 | 33477 | 6523 |  |  |  | 1968-03-01 | สาธารณสุข
| คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปนิธาร ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัดติยราชนารี

## ด้านการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
1 | โครงการค่ายวิชาการ | โครงการค่ายวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนน | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | พ.ย.67-ธค.ค.67 | กองการ
|  | โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โรงเรียนบ้านวังยาว | [7 empty] | ศึกษา
วิทยายน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ และโรงเรียน
บะหลวงหนองแวง
2 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 1968-03-01 | กองการ
| พัฒนาการเรียนทั้ง 4 ด้าน | พัฒนาการเรียนทั้ง 4 ด้าน | [7 empty] | ศึกษา
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/สื่อการเรียนการสอน | 149644 | 149644 | 0 |  |  |  | 1968-04-01 | กองการ
| การบริหารสถานศึกษา | [8 empty] | ศึกษา
4 | โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก | ส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 1968-01-01 | กองการ
| ในวันเด็กแห่งชาติ | [8 empty] | ศึกษา
5 | โครงการเงินอุดหนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาว | 80000 | 80000 | 0 |  |  |  | ก.พ.68 พ.ค.68 | กองการ
| สภาวัฒธรรมตำบลวังยาว | ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนา | [7 empty] | ศึกษา
ที่เกี่ยวข้องในเขตตำบลวังยาว
6 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | 170000 | 170000 | 0 |  |  |  | 1968-04-01 | กองการ
|  | ต้านยาเสพติด | [7 empty] | ศึกษา
7 | โครงการวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน | ส่งเสริมกิจกรรมบุญคูณลาน | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 1968-12-01 | กองการ
| ของดีอำเภอโกสุมพิสัย | ของดีอำเภอโกสุมพิสัย | [7 empty] | ศึกษา

## ด้านสังคมการเมือง
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  |  | ที่ตั้งไว้ (บาท) | (บาท ) | ( บาท ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
1 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะ | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | ต.ค.67-ก.ย.68 | สำนัก
| ตามแนวพระราชดำริ | บริการสาธารณะ | [7 empty] | ปลัด
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
2 | โครงการอุดหนุนอำเภอ | การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ต่าง ๆ | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | ต.ค.67-ก.ย.68 | สำนัก
| อำเภอโกสุมพิสัย | [8 empty] | ปลัด
3 | โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ | การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | ต.ค.67-ก.ย.68 | สำนัก
| การร่วมในการช่วยเหลือ | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | [7 empty] | ปลัด
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น