4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

1.1สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

| รายการ | ประมาณการ ปี 2561 | การเบิกจ่าย ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | การเบิกจ่าย ปี 2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การตั้งงบประมาณ | 38,215,000 | 27,902,140 | 40,000,000 | 36,278,920.12 |
| รายการ | ประมาณการ ปี 2563 | การเบิกจ่าย ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | การเบิกจ่าย ปี 2564 |
| การตั้งงบประมาณ | 40,000,000 | 35,681,929.94 | 41,6550,000 | 34,762,186.12 |

| รายการ | ประมาณการ ปี 2565 | การเบิกจ่าย ปี 2565 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การตั้งงบประมาณ | 40,340,000 | 36,664,338.10 |  |  |

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณร้อยละ 60 และยังมีโครงการอีกจำนวนหนึ่งไม่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและได้ดำเนินการของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เชิงคุณภาพ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น ได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอโครงการตามแผนงานซึ่งได้คัดเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน,โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการก่อน เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และมีประโยชน์ด้านการใช้งานมากที่สุด

2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

การจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ 2561-2565 นั้น ส่วนใหญ่งบประมาณได้ดำเนินการ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่และบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวยังต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก เช่น ถนนเพื่อการเกษตร ส่วนด้านการพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครอง,   ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสาธารณสุขทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็ได้ดำเนินการควบคู่กันไปซึ่งจะมีงบประมาณน้อยกว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

-ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

การจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ 2561-2565 นั้น ส่วนใหญ่งบประมาณได้ดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่และบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวยังต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก เช่น ถนนเพื่อการเกษตร ส่วนด้านการพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครอง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสาธารณสุขทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็ได้ดำเนินการควบคู่กันไปซึ่งจะมีงบประมาณน้อยกว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวควรมีการตั้งงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครอง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสาธารณสุขทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ใกล้เคียงกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน